ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

VALEA BUDUREASCA

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

2014-2020

PROCEDURA DE SELECTIE PROPRIE

Versiunea 02

ELABORAT,

s.c. EUROPROIECT S.R.L.

B-dul I.C.Bratianu, Nr. 9, nr. 159, ap. 5,

Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel: 	0245/610.104

Fax: 	0722/229.461

# DEFINITII SI PRESCURTARI

# Definiţii

- Analiză de risc – metodă tehnică de identificare a riscurilor posibile care pot apărea în procesul de implementare a măsurilor finanţate prin FEADR ;

- Beneficiar – organizaţie publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect;

- Cerere de Finanţare - formularul  de cerere de finanţare (Formular GE1.1L) şi  documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular;

- Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR;

- Eşantion – stabilirea unui segment de subiecţi/ tranzacţii, in urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

- Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o tranzacţie din momentul iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale -reprezintă trasabilitatea operaţiunilor

- Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR finanţate din FEADR.

# Prescurtări

- GAL – Grupul de Acțiune Locală

- MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

- AFIR – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

- CRFIR – Centrul Regional de Finantare a Investitiilor Rurale;

- OJFIR – Oficiul Judetean de Finantare a Investitiilor Rurale;

- PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

# REFERINŢE LEGISLATIVE

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de investiţii europene;

- Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.

- Strategia de Dezvoltare Locală al Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Budureasca”

# SCOP

Manualul stabileste o procedura unitara a cererilor de finantare, a formularelor folosite de entitatile implicate in evaluare de la nivelul Asociatiaei Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”.Procedura de selectie proprie descrie procesul de evaluare si selectie a proiectelor, inclusiv procedura de solutionare a contestatiilor.

# DOMENIU DE APLICARE

Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de evaluare a cererilor de finanţare de la depunerea acestora de catre solicitant la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala  „Valea Budureasca” și până la transmiterea celor selectate la OJFIR  în vederea contractării.

Prezenta procedură se aplica tuturor masurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Budureasca”.

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, Anexa la prezenta procedura.

- DESCRIEREA ACTIVITATII  - EVALUAREA CERERII DE FINANTARE

## 5.1. Completarea şi depunerea cererii de finanţare

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod gratuit pe site-ul GAL.

Solicitantii se vor asigura privind utilizarea versiunilor finale ale cererilor de finantare aflate pe site-ul GAL.

Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, completează formularul  de cerere de finanţare (Formular GE1.1L) şi anexează documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea de finanţare.

Solicitantul va putea să apeleze, dacă doreşte, la  consultanţi, pentru întocmirea documentaţiei tehnice si completarea Cererii de finanţare.

Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate,  se constituie în „dosarul cererii de finanţare - original”. Se multiplică de către solicitant în doua exemplare pe suport de hârtie (doua copii „certificate conform cu originalul”) şi trei exemplare în copie electronica (prin scanarea dosarului original,dupa numerotare respectiv opisare,semnare si sau stampilare) : Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotita de documentatia justificativa, inclusiv de partea economica a studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ (Anexele B si C) care vor fi  folosite la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar si a viabilitatii proiectului. Originalul si Copia 1 sunt depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, județul Prahova. Ele sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (in original) a reprezentantului legal,  la sediul GAL, înaintea datei limită de primire a proiectelor așa cum a fost el stabilit în apelul de selecție.

Solicitantul se asigură că ramane in posesia unei copiei 2 a Cererii de finanţare.

5.2. Primirea, verificarea conformitatii si inregistrarea cererii de finantare

Solicitantul depune cererea de finanţare în doua exemplare la  secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”  împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine cererea de finantare (Formularul GE.1.1L) corect completata impreuna cu anexele tehnice şi administrative.

Dosarul cererii de finantare va primi un numar de ordine in cadrul Registrului de Intrari/Iesiri astfel incat sa se tina o evidenta exacta a Cererilor de Finantare intrare si iesite (in cazul retragerii) la nivelul GAL.

Caseta destinata inregistraii numarului cererii de finantare din cadrul acestui formular nu se va completa de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”. Inregistrarea cererii de finantare in registrul de inregistrare a cererilor de finantare, respectiv numarul de inregistrare din caseta destinata acestei mentiuni  va fi completat doar la nivelul OJFIR.

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii (2 zile lucratoare, în funcţie de complexitatea proiectului) pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă, daca ii sunt solicitate clarificari/corectii sau sa i se explice cauzele neconformităţii.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de angajatul GAL la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.

Angajatul GAL inregistreaza cererea de finantare in Registrul de Intrari/Iesiri si  aplica un numar de inregistrare pe prima pagina a proiectului, pentru fiecare exemplar , cat si pe exemplarul beneficiarului,   iar solicitantul primeste un bon cu acest numar de inregistrare. Numarul de inregistrare alocat este diferit de numarul de inregistrare atribuit cererii de finantare care va fi acordat de OJFIR.

Dupa inregistrare documentaţia primită de la solicitant este transmisa Responsabilului Administativ(Manager) al Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”, care o repartizează pentru verificarea conformităţii unui expert al serviciului. Verificarea se efectueaza in maxim 2 zile lucratoare de la depunerea Cererii de Finantare.

5.3. Acceptarea/neacceptarea cererii de finantare pentru verificare

Asociatia Grupul de Actiune Locala va infiinta un Registru special  de inregistrare a cererilor de finantare conforme ( GE2.2.L ) si un Registru special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme (GE2.4.L). Pentru a stabili daca Cererea de finantare este acceptata pentru verificare, expertul GAL verifica Registru special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme (GE2.4.L) si Registru special  de inregistrare a cererilor de finantare conforme ( GE2.2.L).

a)Verificarea in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme  (GE2.4.L).

Aceeasi cerere de finantare poate fi declarata neconforma de maxim doua ori pentru acelasi apel de selectie. Expertul va verifica in Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare neconforme GE2.4. L daca acelasi solicitant a depus aceeasi cerere de finantare de doua ori in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de fiecare data. Daca solicitantul se prezinta a treia oara cu aceeasi cerere de finantare aceasta nu va mai fi acceptata pentru a fi verificata. Registrul GE2.4.L se va completa manual la nivelul GAL.

In acest caz , expertul GAL va completa caseta prevazuta pentru aceasta verificare in PARTEA I- INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT din Fisa de verificare a conformitatii GE2.1.L;

Dupa aceasta vor fi derulate toate etapele procedural specific pentru cererile de finantare neconforme ( pct. 5.5 Inregistrarea).

b) Verificarea in Registrul special  de inregistrare a cererilor de finantare conforme (GE2.2.L)

Solicitantul care a renuntat de doua ori, in cursul procesului de evaluare, la o cerere de finantare conforma, nu mai poate redepune a treia oara proiectul in cadrul aceluiasi apel de selectie a proiectelor de investitii.

Expertul GAL  verifica in Registrul special  de inregistrare a cererilor de finantare conforme    ( GE2.2.L ) daca acelasi solicitant a depus acceasi cerere de finatare  de doua ori in perioada apelului de proiecte si aceasta a fost declarata conforma. Verifica coloana cu Situatia Cererii de Finantare daca s-a inregistrat o renuntare sau retragere a cererii de finantare .Daca solicitantul se regaseste in Registrul special  de inregistrare a cererilor de finantare conforme    ( GE2.2.L ), in situatia prezentata mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformitatii la acest stadiu, cererea de finantare nefiind acceptata pentru verificarea ulterioara a criteriilor de conformitate.

Daca cererea de finantare este respinsa pentru neindeplinirea unuia din punctele mentionate anterior, aceasta se va inregistra in registrul special al cererilor de finantare neconforme (GE2.4.L) in colona „Respins” si va fi declarata neconforma.

5.4. Verificarea conformităţii Cererii de finantare

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare (GE1.1L): dacă este corect completată, prezentata  pe suport de hârtie, şi în format  electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute în partea E a formularului GE1.1L sunt prezente în fiecare din cele doua exemplare prezentate la GAL.

Angajatul GAL care verifică conformitatea va verifica pe CD  formatul electronic al documentelor ataşate: Cererea de finantare, inclusiv  documentaţia ataşata acesteia (partea economica a studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ) si copia electronică a dosarului cererii de finantare.

Angajatul GAL va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea  «ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului.

Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină  menţiunea „Conform cu originalul” facuta de catre expertul care a verificat concordanta copiei cu originalul, a semnat si a datat ultima pagina a documentului COPIE  Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE 1», respectiv  «COPIE 2»,

Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii GE2.1L), completându-se Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L După completare, la momentul atasarii la dosarul administrativ, Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru verificare.

- Erori de forma

În cazul în care angajatul GAL va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanţare de către solicitant va aplica următoarea procedură:

- taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia corectă;

- semnează în dreptul modificării şi o datează.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate  Cererii de finanţare.

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finantare nu este considerata neconforma.

Necompletarea unui camp din Cererea de finantare nu este considerata eroare de forma (cu exceptia Codului unic de inregistrare, daca acesta nu este atribuit).

Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD-ul sa fie retransmis  pana la o data stabilita de expertul GAL.

- Verificarea „4 ochi”

Persoana care verifică munca expertului – Evaluator proiecte este Responsabilul cu activitatile de monitorizare din cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”. Daca acesta lipseste sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuata de responsabilul financiar.

În urma verificării, acesta contrabifează Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, respectându-se astfel principiul “4 ochi”.

- Medierea

Daca exista divergente intre expertul I si expertul II, acestea sunt mediate/rezolvate de catre Reprezentatul Legal al Grupul de Actiune Locala „Valea Budureasca”, iar in lipsa acestuia de catre Presedintele Consiliului Director.

Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind conformitatea cererii de finantare de la cap. III/Concluzia verificarii conformitatii,cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a efectuat verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va completa Observatiile de la cap. III din Fisa de verificare a conformitatii GE2.1.L.

### Finalizarea conformităţii

După finalizarea verificarii conformităţii documentelor, angajatul GAL care a verificat cererea de finantare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează documentele originale şi semnează Fişa de verificare a conformităţii (GE2.1L). Dacă documentele originale au rămas în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezenţa acestuia conformitatea documentelor “copie” cu documentele originale şi va bifa în casuţele corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii GE2.1.L

Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L este aprobată de Reprezentantul legal al GAL – Manager GAL. In cazul in care acesta lipseste sau nu e disponibil este aprobata de catre Responsabilul cu activitatile de monitorizare al GAL. In cazul in care Responsabilul cu activitatile de monitorizare a participat la intocmirea sau verificare acesta este aprobat de Presedintele Consiliului Director.

### 5.5. Înregistrarea

După verificare pot exista două variante:

- Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente sau a fost depusa de doua ori in cadrul aceleeasi sesiuni, ca urmare, va fi declarată neconformă. Fişa de verificare a conformităţii GE2.1.L este înregistrată de angajatul GAL care a efectuat verificarea în registrul de înregistrare a cererilor de finanţare neconforme (GE2.4L); Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică  in 1 exemplar care va fi dat solicitantului, iar  exemplarul original se va arhiva  la Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului legal – „refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.

Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă, original şi cele doua copii  pe hârtie,  şi cu copia după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului Cererii de finanţare va rămâne la Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca.

b) cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, împreună cu cele trei  exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea  în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme (GE2.2.L) .

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, care se multiplică  în două exemplare din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se arhivează la Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca.

Solicitantului i se inapoiaza exemplarul copie 2 impreuna cu Fisa de verificare a conformităţii GE2.1L.

### 5.6. Termen de verificare

Termenul maxim pentru finalizarea verificarii conformitatii este de 2 zile lucratoare/proiect.

### 5.7. Renunţarea la cererea de finanţare

Renuntarea la cererea de finantare se poate efectua de catre reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procura legalizată (in original) a reprezentantului legal, in orice moment   al verificarilor  prin intreruperea procesului evaluarii.

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va inainta la GAL, unde a depus cerere de finantare, o solicitare de renuntare la cererea de finantare  completata, înregistrată şi semnată de către acesta (formular GE 0.2.L)

Solicitarea de renuntare va fi înregistrată la GAL de către secretar în Registrul de înregistrare a documentelor GE2.3L şi aprobată de către Reprezentantul legal al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca.

Managerul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca va  dispune expertului întreruperea verificării Cererii de finanţare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanţare si  mentionarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme GE2.2 L (Situaţia finală a cererii de finanţare).

5.8. Restituirea cererii de finantare

Un exemplar scanat - digital al cererii de finantare este necesar sa ramana in sistem pentru ulterioare verificari (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestatii, etc).

Daca solicitantul intocmeste formularul GE 0.2L- Cererea de renuntare la cererea de finantare, i se restituie Original+ Copie1 a cererii depuse.

- INFIINTAREA DOSARULUI ADMINISTRATIV.

Dupa verificarea conformitatii, pentru fiecare Cerere de finantare conforma, expertul care a instrumentat Cererea de finantare înfiinteaza dosarul administrativ. Dosarul va avea o coperta si un opis, care va fi completat de catre expert.

Dosarul administrativ va cuprinde:

- Dosarul complet al Cererii de Finantare;

- Fisa de verificare a conformitatii în original (GE2.1L);

- Se vor adauga pe masura completarii lor, urmatoarele documente:

- Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L);

- Fisa de verificare a criteriilor de selectie (GE3.2L);

- Fisa de verificare in teren (GE3.8L);/daca este cazul.

- VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE, EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE. VERIFICAREA IN TEREN A CERERILOR DE FINANTARE CONFORME

7.1. Verificarea criteriilor de eligibilitate

Pentru cererile de finantare care se verifica la nivelul GAL, verificarea initiala atat la nivelul conformitatii cat si la nivelul eligiblitatii si selectiei este facuta de catre  expertul Evaluator proiecte. Acesta este verificat de catre Responsabil monitorizare urmand ca fisele de verificare sa fie aprobate de catre Manager GAL.

In lipsa oricarui expert sarcinile sunt delegate de catre Manager GAL. In lipsa Managerului GAL sarcinile acestuia in evaluarea proiectelor sunt preluate de catre Responsabilul cu activitatile de monitorizare al GAL.

Astfel se va respecta principiului „4 ochi”.

Dacă în urma verificării documentaţiei în birou angajații GAL consideră că unele documente prezentate (conform pct.3 Informatii suplimentare)  nu conţin informaţii suficiente sau sunt incomplete, vor solicita  informaţii suplimentare prin intermediul formularului GE3.4L (Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare) care va fi transmis solicitantului.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Termenul de verificare a criteriilor de eligibilitate si selectie este de  maxim 45 de zile lucratoare de la data finalizarii apelului de selectie in curs. Perioada de raspuns la eventualele informatii suplimentare transmise, respectiv de analiza a acestora nu este inclusa in acest termen. Ziua in care se face o eventuala vizita pe teren nu este inclusa in acest termen. Dupa evaluarea  conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie pentru proiectele depuse (repectiv dupa completarea fiselor de evaluare aferente) se intocmeste un raport de evaluare semnat de catre expertii repsonsabili cu evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie pentru proiectele depuse. Raportul de evaluare se intocmeste in maxim 5 zile lucratoare de la intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie, si se va publica atat la sediul GAL cat si pe pagina web a Gal-ului.

### 7.3. Solicitarea de informaţii suplimentare

Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1.L) rezumând verificarea efectuată de angajatul GAL. Bifele din fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare si a informatiilor obtinute in urma vizitei pe teren, daca este cazul.

În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul  completează coloana din formularul GE3.1L pentru „Solicitare de informaţii suplimentare”  şi întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare GE3.4L, în care se solicită documentele suplimentare şi  care se va  transmite la solicitant.

Solicitantul trebuie să trimita prin posta informaţiile cerute în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii formularului GE3.4L sau sa le predea la sediul GAL.

Informaţiile suplimentare se solicita o singura data de catre entitatea la care se afla in evaluare cererea de finantare,  doar în următoarele cazuri:

  - în cazul în care studiul de fezabilitate conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informaţii contradictorii în interiorul lui ori faţă de celelalte documente anexate cererii de finantare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate;

  - in cazul cand avizele, acordurile, autorizaţiile  nu au fost eliberate de catre autoritatile emitente intr-o forma care respecta protocoalele incheiate intre AFIR si institutiile respective;

  - Pentru criteriile de selectie se pot solicita numai clarificari, nu si documente suplimentare sau corectate. Informatiile  nesolicitate transmise prin GE3.4L de solicitanti nu vor fi luate in considerare;

  - Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii bugetului indicativ, angajatul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot prin doc. GE3.4L, cu rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitarii angajatului evaluator. In situatii exceptionale, prin această notificare se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. In cazul unui refuz al  solicitantului de a corecta bugetul, angajatul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai  dupa notificare in urma raportului Comitetului de Selectie;

  - în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect.

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care sunt neeligibile.

### 7.4. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găseşte în Fişa măsurii şi în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L.

Angajatul completează – punctul 3 „Verificarea bugetului indicativ” din formularul GE3.1. L

### 7.5. Verificarea rezonabilitatii preturilor

Verificarea rezonabilitatii preturilor se face la nivelul GAL in functie de specificitatea masurii si de cuprinsul fisei de verificare a eligibilitatii proiectului.

### 7.6. Verificarea viabilitatii economico-financiare a investitiei

Verificarea viabilitatii economico-financiare a investitiei se face la nivelul GAL in functie de specificitatea masurii si de cuprinsul fisei de verificare a eligibilitatii proiectului.

### 7.7. Verificarea in teren a cererilor de finanţare conforme

Angajatii GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren in vederea verificarii eligibilitatii, iar in acest scop  vor completa Fisa de verificare pe teren GE 3.8. L.

Scopul verificarii pe teren este de a verifica datele si informatiile cuprinse in anexele tehnice si administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificarii de birou) cu realitatea , pentru a asigura corectitudinea raspunsurilor.

Expertii verificatori pot solicita cu ocazia verificarii pe teren informatii /documente referitoare la  cererea de finantare ( conform pct. 3 Solicitare de informatii suplimentare). Acestia le vor mentiona in Fisa de verificare pe teren GE 3.8. L , astfel incat expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren.

Verificarea în teren se efectuează conform Fişei de verificare în teren GE3.8L, iar rezultatul verificării pe teren este menţionat în Fisa de verificare în teren GE3.8L.

Verificarea in teren a cererilor de finanţare conforme este opțională.

După efectuarea verificarii pe teren, pentru fiecare cerere de finanţare verificată angajații GAL au la dispoziţie o zi lucrătoare pentru finalizarea concluziilor rezultate în urma vizitei pe teren. Aceasta zi este nu inclusa in termenul de maxim 45 zile lucratoare disponibil pentru verificarea cererii de finantare.

8.PROCEDURA DE SELECTIE. INTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE

8.1. Întocmirea listei proiectelor eligibile

Verificarea conformitatii si eligibilitatii proiectelor depuse se va realiza dupa expirarea perioadei de timp de maxim 3 luni in care pot fi depuse proiecte la nivelul GAL.

După finalizarea verificării conformității și eligibilității tuturor proiectelor depuse intr-un trimestru, Evaluatorul de proiecte al GAL întocmește lista proiectelor eligibile/ masura.

Lista proiectele declarate conforme și eligibile, impreuna cu fisa de verificare preliminara a criteriilor de selectie se înaintează Comitetului de Selecție în ședința de lucru.

Comitetul de selecție își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Adunarea Generală a GAL Valea Budureasca.

### 8.2. Evaluarea proiectelor și calcularea punctajelor

Consiliul Director al GAL, va stabili, inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte, continutul apelului de selectie proiecte, masurile pentru ca urmeaza sa se lanseze apel, valoarea totala a ajutorului nerambursabil pentru fiecare masura, etc.

Fisa de Verificare a criteriilor de selectie este intocmita in prima instanta de catre expertul evaluator proiecte, propunerea fiind inaintata spre dezbatere catre Comitetul de selectie.

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru cererile de finantare eligibile, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informatiilor suplimentare solicitate in urma verificarii documentare de birou si a verificarii pe teren.

## 8.3. Întocmirea listei proiectelor pentru selecţie

După întocmirea Fișelor de Verificare a criteriilor de selecție GE3.2L și calcularea punctajelor expertul Evaluator proiecte GAL le înaintează Comitetului de selectare a proiectelor.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va face în ordinea contributiei la indicatorii de monitorizare a masurii.

8.4. Selecția aplicațiilor

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Componenta Comitetului de Selectie

| PARTENERI PUBLICI 28% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partener | Funcția în CS |  | Tip/Observații |
| 1. Comuna Fulga | Preşedinte |  | Instituţie publică |
| Comuna Călugăreni | Membru supleant |  | Instituţie publică |
| 2. Comuna Fîntânele | Membru |  | Instituţie publică |
| Comuna Vadu Săpat | Membru supleant |  | Instituţie publică |
| PARTENERI PRIVAȚI ȘI SOCIETATEA CIVILA 72 % |  |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |  |
| 1 SC Divertas M SRL | Membru | Activitate non-agricola |  |
| Chivu Daniel Florin | Membru supleant | Creşterea animalelor |  |
| 2 PFA Panait Daniela Gaftona | Membru | Creşterea animalelor |  |
| SC Piscicola Prahova SRL | Membru supleant | Acvacultură |  |
| 3. CMI Stratulat P. Emilia | Membru | Medicină de familie |  |
| SC Garomi Intercons SRL | Membru supleant | Activităte non-agricolă |  |
| 4. SC Omega Serv SRL | Membru | Activităţi în ferme mixte |  |
| PFA Marin I. Nicoleta | Membru supleant | Activităte non-agricolă |  |
| 5. PFA Dumitru Daniel Mihai | Membru | proveniență spațiu rural |  |
| Asociaţia Legio Lex Populi | Membru supleant | ONG Minorităţi |  |

Adoptarea deciziilor se va face numai de presedinte si membri, cu majoritate simpla de voturi.

Secretarul consemneaza in minute si rapoarte, respectiv Note justificative, deciziile adoptate in cadru Comitetului de Selectie.

In minuta intalnirii se consemneaza, dupa caz, motivele abtinerii sau opiniei separate.

Daca unul din proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv.

Un membru nu poate face parte din Comitetul de selectie si din Comisia de solutionare a contestatiilor.

Termenul maxim de analiza in cadrul Comitetului de selectie este de 4 zile per masura.

După încheierea procesului de evaluare și selecție , Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selectie va fi insusit prin semnatura de toti membrii. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL.

Raportul de selectie intermediara se afiseaza la sediul si pe site-ul GAL. Publicarea raportului se va face in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de catre Managerului GAL. In aceeasi data, la sediul GAL si pe site-ul GAL se va afisa un anunt privind finalizarea etapei de selectie a proiectelor, termenul de depunere a contestatiilor, precum si modalitatea in care pot fi depuse contestatii. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. Termenul maxim de transmitere a notificarilor de selectie este de 5 zile lucratoare de la publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site GAL.

8.5. Solutionarea contestatiilor

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.

Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care este compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie.

Comisia de Solutionare a Contestațiilor este numită și aprobată de către Adunarea Generală a GAL și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor.

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor:

1) Contestaţiile pot fi depuse la sediul GAL, semnate de beneficiar

2) Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă.

3) Analiza contestaţiilor se realizează in prima instanta de personalul GAL neimplicat in procesul de evaluare initiala a proiectului. Ulterior rezultatul verificarilor se prezinta spre analiza Comisiei  de Solutionare a Contestatiilor, care are o componenta diferita de Comisia de Selectare a Proiectelor. În mod obligatoriu, in analiza contestatiilor se va implica angajatul neimplicat in evaluarea initiala.

4) În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe de verificare.

5) Termenul de analiza a tuturor contestatiilor depuse pentru o masura este de 15 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestatiilor si poate fi prelungit cu inca maxim 15 zile lucratoare daca la nivelul entitatii responsabile de instrumentare a Contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare.

6) Comisia de Solutionare a Contestaţiilor întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.

## 8.6. Aprobarea raportului de selecție

În urma soluționării eventualelor contestații, cel tarziu in ziua 15 a analizarii contestatiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de selecție al GAL.

În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Emiterea acestuia va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii Raportului de Contestatii.

În Raportul de Selecție vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.

Comitetul de Selectie se reuneste in termen de maxim 2 zile lucratoare de la finalizarea de catre Secretariatul Comitetului de Selectie a proiectului Raportului de Selectie in vederea verificarii si validarii lui. După parcurgerea procedurii de selecție și, după caz, a celei de departajare, secretarul Comitetului de selecție întocmește minuta întâlnirii, care este semnată de președinte, membri și secretar.

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție; se va specifica apartenența lor la mediul privat sau public și urban – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50% iar organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%.

Raportul de selecție întocmit de secretarul Comitetului de Selecţie sunt semnate de președinte și membri și înaintate managerului general al GAL , daca acesta nu este desemnat în calitate de președinte al Comitetului de Selecție, spre aprobare.

Managerul general al GAL aprobă raportul în termen de 2 zile lucrătoare de la primire.

Raportul de Contestatii si Raportul de Selectie Final vor fi publicate pe site GAL in termen de maxim 2 zile de la aprobarea raportului de catre managerul GAL.

In termen de maxim 2 zile se vor transmite notificari referitoare la rezultatul contestatiilor catre solicitanti.

8.7. Informarea/ publicarea cu privire la rezultatele selecţiei

În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor fi făcute public pe pagina de web a GAL.

Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Manager GAL sau un angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite cu confirmare de primire din partea solicitantului.

8.8. Transmiterea proiectelor la OJFIR

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de animale).

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD– 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare, însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Toate Cererile de Finanțare depuse la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:

- Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)*;

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)*;

- Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;

- Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);

- Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);

- Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.

Formularele se gasesc in Anexa B - Formulare la prezenta procedura. In cadrul Anexei B – Formulare se gasesc si Fisele de verificare specific masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala.

APROBATĂ IN ADUNAREA GENERALĂ/ CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCA

DATA: 31.07.2018

PRESEDINTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA  VALEA BUDUREASCA

ANEXA B

GE 0.2 L								APROB,

Reprezentant Legal Gal

(Nume, prenume, semnătură, stampila)

SOLICITANT……………………………………..

Nr. /data înregistrare…………………………

CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE

CĂTRE,

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ................................................

Vă rugăm să aprobaţi renunţarea la cererea de finanţare cu / fără restituirea exemplarului original al cererii de finanţarepentru proiectul: ,, ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................” cu nr. de înregistrare …………………………………………………, depus in sesiunea ………………………………   la GAL …………………………

Reprezentant Solicitant

Nume, prenume

(Ştampila, Semnătura)

GE2.2 L REGISTRU DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE CONFORME

| Nr. Crt. | Numar de inregistrare al cererii de finantare | Data inregistrarii la GAL | Titlul proiectului | Denumire solicitant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Amplasare proiect | Valoare eligibila totala (lei si Euro) | Data predarii catre expert pentru evaluarea eligibilitatii |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 |

| Nume, prenume semnatura persoanei care a efectuat verificarea eligibilitatii | Nume, prenume si semnatura persoanei care a verificat şi aprobat verificarea eligibilitatii | Data si numarul de inregistrare a solicitarii de informatii suplimentare -intocmite de GAL daca este cazul- | Data primirii informatiilor suplimentare de la solicitant - daca este cazul- |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 |

| - Data finalizarii eligibilitatii | - Data finalizarii selectiei | - Data intocmirii si aprobarii Raportului de evaluare intermediar (daca este cazul) |
| --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 |

| Data si numarul Notificarii cererilor de finantare eligibile/ eligibile care nu au indeplinit punctajul minim (daca e cazul)/ neeligibile (GE6.8.1L ) | Data si numarul depunerii contestaţiei (daca este cazul) | Data intocmirii Raportului de contestaţii | Data notificării solicitantului privind contestatia GE6.8.2L | Data intocmirii si aprobarii Raportului de evaluare final | Data si numarul Notificarii cererilor de finantare neselectate (eligibile/neeligibile/,daca este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GE2.3 L REGISTRU DE INREGISTRARE A DOCUMENTELOR

| Nr. Ctr. | Nr. de inregistrare document | Data inregistrarii | Codul documentelor | Destinatar | Intocmit Nume si prenume semnatura | Verificat si aprobat Nume si prenume semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GE2.4L REGISTRU DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE NECONFORME

| Nr. Ctr. | Nr. de inregistrare a Cererii de finantare | Data inregistrarii | Titlul proiectului | Denumire solicitant | Respins | Intocmit Nume si prenume semnatura | Verificat Nume si prenume semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GE 0.3L

- PROCES VERBAL DE RESTITUIRE

a exemplarului original al cererii de finanţare

Nr. / data de înregistrare…………………….

Subsemnatul/a……………………………………………………, având funcţia de Expert  din cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ............................................. ………………… , in baza Cererii nr……..... /.………… emisa de către (denumire solicitant), depusă la Asociatia  Grupul de Actiune Locala …………………………………  la data de ………………………… având numărul de înregistrare…………………….., cu titlul:

„………………………………………………………………………………………… ”

Am predat, domnului/doamnei (nume, prenume reprezentant solicitant) ……………………………………, în calitate de reprezentant al (denumire solicitant) ………………………………………………………………., care s-a legitimat cu ………… Seria …………..nr. …………..

Am predat, 						          Am primit,

Expert GAL  			 			Reprezentant  solicitant

Verificare Cereri de Finantare

(Nume, prenume, semnătură)		(Nume, prenume, semnătură, stampila)

- GE3.4 L FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

GAL ………………….…

Nr. de înregistrare :...............

Nr. de inregistrare a CF……………………

Măsura

Cererea de proiecte: n/a-D

In atentia domnului (reprezentant  legal de proiect),

Vă aducem la cunoştinţa, referitor la cererea de finanţare depusa de (solicitant) …….....…….pentru a fi finanţata în cadrul PNDR si înregistrata la GAL......................   cu numărul de înregistrare..........................., faptul ca în urma verificării efectuate de experţii GAL  a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentam în PARTEA I, pct.3 din acest formular.

Va rugam  sa completaţi partea a- II-a a formularului şi sa-l returnaţi GAL în maxim 2/5 zile lucrătoare de la data primirii.

Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarata neeligibila în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate.

Toate documentele solicitate vor fi transmise in doua exemplare.

Cu stimă,

Reprezentant Legal

(de completat numele şi prenumele)

Semnătura si ştampila

Data

PARTEA I

A se completa de expertul GAL:

- Date de identificare a solicitantului

  - Denumirea organizaţiei/Nume solicitant :..................................................................

  - Cod Unic de Inregistrare/CIF:.........................................................................................

  - Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect

...........................................................................................................

- Numărul de înregistrare a cererii de finanţare :

- Subiecte de clarificat:

| Nr. crt. | Referinţa (document /pct . din doc.) | Subiecte de clarificat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| 2 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente

1.................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul

2.................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul

Avizat Manager GAL

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA………..

Verificat  Expert 2

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA………..

Întocmit Expert GAL

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA………..

PARTEA II

A se completa de solicitant ( doua  copii din documentele depuse de solicitant)

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in Partea I :

| Nr. crt. | Referinţa (document /pct. din doc.) | Precizări |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| 2 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| 3 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| 4 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| 5 |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:

1................................................................................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul

2................................................................................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul

In cazul în care  nu respect  termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarata neeligibila

Reprezentant legal	/Presedinte Consiliu Director

(de completat numele si prenumele)

Semnatura si stampila

Data :

PARTEA III

A se completa de expert, (dupa primirea raspunsului de la solicitant)

Concluzia expertului GAL:

| Nr. crt. | Referinta (document /pct. din document) | Concluzii |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 |  | ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 |  | ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Avizat Manager GAL

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA………..

Verificat  Expert 2

Nume/Prenume………..Semnătura……….. DATA………..

Intocmit de …………………… Expert GAL

Semnătura ………………………..... DATA   …./…../200.

LISTA CERERILOR DE FINANTARE SELECTATE, AFERENTE SESIUNII......................

| Nr. crt. | Număr de înregistrare a cererii de finantare | Titlu proiect | Data transmiterii | Intocmit de Expert Nume si prenume Semnatura | Verificat-expert Nume si prenume Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- GE6.8.1 L– NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/ NEELIGIBILE/ SELECTATE/NESELECTATE

Nr. de înregistrare secretariat/Data: …………………..

- Numele solicitantului: ..............

- Adresa solicitantului : .......................

- Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

- Ca răspuns la apelul de proiecte M   ................  aţi depus la GAL..............cererea de finanţare cu titlul„................................................ înregistrată cu nr...........................

- Vă informăm că în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare şi după aprobarea de către Comitetul de Selectare  a Raportului de selectie din data de …………………, proiectul dumneavoastră este:

-  Eligibil

-  Neeligibil

(precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului)

-  Selectat şi a fost punctat cu …. puncte/ nu a întrunit punctajul minim de .... puncte.

- (precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau după caz,  nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul)

-  Neselectat

-   (Precizati motivele care au condus la neselectarea proiectului)

- Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi depusă la sediul GAL la care aţi depus cererea de finanţare.

- Va informam ca puteti decide asupra redepunerii proiectului in sesiunile urmatoare. De asemenea documentatia depusa in original pentru acest proiect poate fi ridicata in termen de 60(pentru solicitantii privati) /180(pentru solicitantii publici) de zile calendaristice de la confirmarea de primire a prezentei notificari. Nerespectarea acestui termen conduce la pierderea valabilităţii dosarului cererii de finanţare şi implicit la casarea şi distrugerea documentatiei depuse la GAL.

- Cu  stimă,

Manager GAL

Nume prenume…….......Semnatura…………Data

GE6.8.2L –NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTATIA DEPUSA

Nr. de înregistrare secretariat/Data: …………………..

- Numele solicitantului: ..............

- Adresa solicitantului : .......................

- Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră la GAL ........, şi inregistrată in data......cu nr. ..... referitoare la cererea de finanţare nr. ..... cu  titlul ,,.....................”, vă informăm că în urma analizei în cadrul Comisiei de Contestaţii aferente apelului de proiecte M-apel, contestaţia  dumneavoastră a fost admisa/partial admisa/respinsă (se vor detalia in text motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanţare este declarata eligibila(se va mentiona valoarea eligibila si punctajul)/neeligibila.

- Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Manager GAL

Nume prenume…….......Semnatura…………Data

- Sesiunea....

- Măsura.....

- DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

- Subsemnatul ......................................... in calitate de .......................................... (functie la nivelul GAL - președinte/membru/consultant al Comitetului de selecție/Comisiei de contestații, etc.), avand in cadrul procesului de evaluare rolul de...................................... declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevazuta de legislatia penala, următoarele:

- - Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanții supuși procedurii de selecție/contestații;

- - Nu fac parte din Consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanții supuși procedurii de selecție/contestații;

- - Nu am calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanții supuși procedurii de selecție/contestații;

- - Nu am nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de selecție/contestații.

- - Am luat la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.

- Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra lucrărilor Comitetului de Selecție/Comisiei de Contestații, precum și asupra altor informații prezentate în cadrul acestora.

- Semnătura.........................							Data: ..................